РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

**ДУМА НИЖНЕИЛИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**Р Е Ш Е Н И Е**

от «28» мая 2020 г. № 515

г. Железногорск – Илимский

**«О содержании дорог общего пользования**

**О сроках ремонтных работ на трассе**

**«Хребтовая-Новая Игирма-Рудногорск»**

Заслушав информацию начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Нижнеилимского муниципального района Савицкой Л. В. «О содержании дорог общего пользования. О сроках ремонтных работ на трассе «Хребтовая-Новая Игирма-Рудногорск», руководствуясь частью 1 статьи 48 Устава муниципального образования «Нижнеилимский район», Дума Нижнеилимского муниципального района

**РЕШИЛА:**

Информацию начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Нижнеилимского муниципального района Савицкой Л. В. «О содержании дорог общего пользования. О сроках ремонтных работ на трассе «Хребтовая-Новая Игирма-Рудногорск» принять к сведению(прилагается).

Председатель Думы

Нижнеилимского муниципального района С.А. Перфильева

Приложение

к Решению Думы

Нижнеилимского

муниципального района

от «28» мая 2020 г. № 515

**ИНФОРМАЦИЯ**

**О содержании дорог общего пользования.**

**О сроках ремонтных работ на трассе «Хребтовая –**

**Новая Игирма – Рудногорск»**

**На автомобильных дорогах общего пользования местного значения МО «Нижнеилимский район» (районных)** в 2020 г. запланировано выполнение работ по капитальным ремонтам:

1. дренажных сооружений через р. Медвежий на автомобильной дороге «Шестаково – Селезневский» (2-ой этап) – доведение геометрических параметров дорожного полотна до норм, соответствующих его категории (категория дороги – V). Муниципальный контракт заключен 27.04.2020 г. Цена контракта – 2,7 млн. руб. Подрядчик – ООО «РЕМПЛЮССТРОЙ», директор С.В. Петухов.
2. участка автомобильной дороги «Подъезд к п. Селезневский» км 1+070 – км 1+320. Муниципальный контракт заключен 27.04.2020 г. Цена контракта – 1,8 млн. руб. Подрядчик – ООО «РЕМПЛЮССТРОЙ», директор С.В. Петухов.
3. отсыпка участков с пучинистыми и выступающими скальными грунтами на автомобильной дороге «Подъезд к СОК «Энергетик». Ведется работа по подготовке проектно-сметной документации.

**На содержание дорог районного значения** в 2020 г. предусмотрено 9 млн. руб. За период с 01.01.20 по 01.05.20 израсходовано 3,8 млн. руб.

Выполнены следующие виды работ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Подрядчик** | **Наименование автодорог** | **Протяженность автодорог, км** | **Количество циклов по очистке**  |
| **дорог от снега** | **обочин от снега** |
| Нижнеилимский филиал АО «Дорожная служба Иркутской области» | Видим-Речушка | 25,808 | 2 | 0 |
| Шестаково-Селезневский | 3,625 | 1 | 0 |
| Подъезд к п. Селезневский | 13,772 | 1 | 1 |
| автодороги в п. Заярск | 2,017 | 2 | 0 |
| Подъезд к п. Семигорск | 0,783 | 0 | 0 |
| Подъезд с СОК "Энергетик" | 1,042 | 1 | 1 |
|  ***Итого:*** | ***47,047*** | ***7*** | ***2*** |
| ИП Алякишев В.В. | Подъезд к автомобильной дороге "от пос. Березняки до п. Заморский" | 8,503 | 5 | 0 |
| Березняки – Заморский | 50,236 | 5 | 1 |
| Заморский – Дальний | 42,896 | 5 | 1 |
|  ***Итого:*** | ***101,635*** | ***15*** | ***2*** |
| ИП Панов О.Ю. | Подъезд к автомобильной дороге "от пос. Березняки до п. Заморский" | ***34,24*** | ***7*** | ***1*** |

С ООО «Ремплюсстрой» заключен контракт на выполнение противопаводковых мероприятий на р. Медвежий (автодорога «Шестаково – Селезнеский»). В период с 01.01.2020 г. по 01.05.2020 г. проведены 3 цикла работ по очистке труб и русла реки от снега и наледи.

**На автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Иркутской области (областных).**

1. В рамках государственного контракта с 2019 г. выполняются работы по ремонту автодороги «Хребтовая – Рудногорск – Новоилимск» с 38 по 53 км. Подрядчик – АО «Новые дороги». Срок окончания работ – 30.10.2021 г. Цена контракта – 688 млн. руб., в т.ч.:
* на 2019 г. – 193 млн. руб.;
* на 2020 г. – 102 млн. руб.;
* на 2021 г. – 394 млн. руб.

На 2019 и 2020 гг. запланировано выполнение работ по устройству дорожного полотна, на 2021 г. – укладка асфальтобетонного покрытия, установка технических средств регулирования и организации дорожного движения.

К выполнению работ привлечены два суббодрядчика: АО «Дорожно-строительная компания 156» (договор от 23.12.19 на 204 млн. руб.) и ООО «ПрогрессСтрой» (договор от 20.02.20 на 7,5 млн. руб.).

1. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» проводятся работы по ремонту участков автомобильной дороги «Подъезд к п. Янгель» с 0 по 13 км и с 16 по 18 км. Подрядчик – АО «Дорожная служба Иркутской области». Срок окончания работ – 30.11.2020 г. Цена контракта 338 млн. руб., в т.ч.:
* на 2019 г. – 150 млн. руб.;
* на 2020 г. – 188 млн. руб.
1. По ходатайству мэра Нижнеилимского района М.С. Романова ООО «Транснефть-Восток» взяла на себя обязательства по восстановлению автодороги Вилюй» – Железногорск-Илимский» (Хребтовая – Железногорск). Дорогу планируется восстановить в летний период 2020 г. (Дорога была разрушена при вывозке щебня для строительства НПС-5 в весенний период 2019 г.) В настоящее время ведется работа по подготовке сметной документации на ремонт данной дороги.
2. По ходатайству мэра района, составленному по итогам межведомственного совещания и совместно проведенной работы с отделами МВД и ОГИБДД по Нижнеилимскому району, в 2020 г. ОГКУ «Дирекция дорог» запланировала установку удерживающих барьерных ограждений по маршруту школьного автобуса и общественного транспорта на автодороге «Железногорск-Илимский – Суворовский» – 1,6 км вдоль акватории Усть-Илимского водохранилища. В настоящее время ведется подготовка аукционной документации по выбору подрядчика на производство работ.
3. По итогам совместных обращений администрации района, администрации МО «Березняковское СП», Нижнеилимского филиала АО «Дорожная служба Иркутской области» в 2020 г. Нижнеилимскому филиалу АО «ДСИО» выделены средства в размере 6 млн. руб. на производство работ по замене настила проезжей части и перил на мостах через р. Боярский на 23 км автодороги «Подъезд к п. Игирма» (дорога в направлении п. Березняки) и через р. Видимка на автодороге «Видим – Прибойный» вблизи п. Видим. Работы планируется выполнить в летний период.
4. Администрацией района, Нижнеилимским филиалом АО «Дорожная служба Иркутской области» регулярно направляются ходатайства, проводятся встречи с представителями Правительства Иркутской области по вопросам ремонта областных автодорог в Нижнеилимском районе. В т.ч.:
* по ремонту участков автодороги «Хребтовая – Рудногорск – Новоилимск» с асфальтобетонным покрытием с 0 по 38 км и с 62 по 75 км и отсыпке участка автодороги с щебеночным покрытием с 75 по 98 км;
* по отсыпке участков с выступившими скальными грунтами основания на автодорогах «Подъезд к п. Игирма» и «Подъезд к п. Игирма» – «Хребтовая – Рудногорск»;
* по ремонту участков автодороги «Железногорск-Илимский – Суворовский».

Однако вопрос о ремонте указанных участков автодорог до настоящего времени положительно не решен.

**Работы по содержанию областных дорог** в Нижнеилимском районе выполняет Нижнеилимский филиал АО «Дорожная служба Иркутской области» в рамках государственного контракта с ОГКУ «Дирекция дорог». Госконтракт на содержание дорог в Нижнеилимском районе заключен 10.10.2019 г. Срок исполнения работ по контракту – 31.12.2021 г. На содержание дорог Нижнеилимскому филиалу АО «ДСИО» предусмотрены средства:

на 2019 г. – 38 млн. руб.,

на 2020 г. – 46 млн. руб., в т.ч. 31 млн. руб. планируется освоить в период с мая по октябрь 2020 г. – планируется выполнить работы по ремонтной планировке гравийных участков автодороги, отсыпке участков дорог ЩПС, ямочному ремонту участков автодорог с асфальтобетонным покрытием. В настоящее время ведется работа по выявлению наиболее опасных участков автодорог и расчету объемов работ.

**По ремонту участков автомобильной дороги общего пользования федерального значения в границах Нижнеилимского района** – информация представлена в приложении.

Работы по содержанию автодороги выполняет АО «Новые Дороги» в рамках госконтракта с ФКУ Упрдор "Прибайкалье".

Начальник отдела ЖКХ, Т и С Л. В. Савицкая