РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

**ДУМА НИЖНЕИЛИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**Р Е Ш Е Н И Е**

от «26» ноября 2020 г. № 40

г. Железногорск – Илимский

**«О подготовке котельных**

**в Нижнеилимском районе к работе**

**в зимних условиях 2020-2021 г. г.»**

Заслушав информацию начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Нижнеилимского муниципального района Савицкой Л. В. «О подготовке котельных в Нижнеилимском районе к работе в зимних условиях 2020-2021 г. г.», руководствуясь частью 1 статьи 48 Устава муниципального образования «Нижнеилимский район», Дума Нижнеилимского муниципального района

**РЕШИЛА:**

Информацию начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Нижнеилимского муниципального района Савицкой Л. В. «О подготовке котельных в Нижнеилимском районе к работе в зимних условиях 2020-2021 г. г.» принять к сведению.

Председатель Думы

Нижнеилимского муниципального района Е.В.Лихачёв

Приложение

к Решению Думы

Нижнеилимского

муниципального района

от «26» ноября 2020 г. № 40

***Информация***

***о подготовке котельных в Нижнеилимском районе к работе***

***в зимних условиях 2020-2021 г. г. на 12.11.2020 г.***

На территории МО «Нижнеилимский район» эксплуатируются 21 теплоисточник, из них 18 – муниципальных, 3 – ведомственных.

В течение подготовительного периода на теплоисточниках проводились работы по текущему ремонту котлов, систем углеподачи, частичной замене насосного оборудования; также были проведены испытания электрооборудования. В ноябре 2020 г. начата аттестация персонала котельных в Ростехнадзоре (г. Братск) (была приостановлена с апреля 2020 г. по октябрь 2020 г. в связи с эпидемиологической обстановкой). Для начала отопительного сезона был сформирован достаточный запас топлива.

Запас угольного топлива на котельных составляет **1 260 т**:

п. Новая Игирма – 325 т. ожидается поставка 5 вагонов;

п. Янгель – 152 т. на 7 сут.;

п. Радищев – 505 т. на 20 сут.;

п. Видим – 277 т. на весь отопительный сезон.

Запас щепы в п. Рудногорск – 7 132 м3 на 120 сут., дровяное топливо в наличии.

По состоянию на 12.11.2020 г. все котельные работают в штатном режиме, отказов в работе котельного и (или) котельно-вспомогательного оборудования нет.

Запуск теплоисточников проводился в период с 14 по 25 сентября 2020 г., нарушен срок запуска котельной в п. Янгель: фактическое подключение – 30 сентября 2020 г.

Причина позднего запуска – несвоевременная подготовка котельной к началу ОЗП 20/21, материалы для проведения ремонтных работ систем топливоподачи и шлакозолоудаления были доставлены на котельную только 28.09.2020. При этом для своевременной подготовки теплоисточника в МУП «ЯЖКХ» администрацией Нижнеилимского муниципального района была проведена предоплата платежей за оказываемые коммунальные услуги образовательным учреждениям в сумме 600,0 тыс. руб., также в конце августа 2020 г. министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области были выплачены «выпадающие доходы» за 2 квартал в сумме более 5,0 млн. руб.

В настоящее время в котельной п. Рудногорск в работе 1 котёл, 1 – в резерве; продолжаются работы по ремонту котлов № 2, 3. Выполнены сварочные работы трубной части обоих котлов, проведены гидравлические испытания, ведется обмуровка котлов. Ремонтные работы выполнены на котлоагрегате № 2 – 80%, № 3 – 60%. Завершение ремонтных работ и запуск котлов планируется в течение ноября.

На подготовку к ОЗП 2020/2021 г.г. израсходовано средств из бюджета поселений и средств предприятий **25 795 тыс. руб.**

в т.ч. средства предприятий – 23 897 тыс. руб. (на кап. ремонты, материалы – 17 362,0 тыс. руб.+ на топливо – 6 535,0 тыс. руб)

01 сентября 2020 г. инспектором Ростехнадзора согласно графику проводились плановые проверки готовности следующих теплоснабжающих организаций:

- ООО «КТ-Ресурс» (п. Рудногорск) по предварительным итогам проверки выявлено 14 замечаний;

- МУП «Янгелевское ЖКХ» (п. Янгель) по предварительным итогам проверки выявлено 23 замечания.

По результатам проверки выданы акты с замечаниями, установлены сроки их устранения. Руководителями ООО «КТ-Ресурс», МУП «Янгелевское ЖКХ» направлены ходатайства в Ростехнадзор для повторной проверки по устранению замечаний.

Начальник отдела ЖКХ, Т и С Л. В. Савицкая