РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ДУМА НИЖНЕИЛИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

от  «27» сентября 2012г. № 239

г. Железногорск – Илимский

«О ходе реализации мероприятий

долгосрочной целевой Программы

модернизации здравоохранения

Иркутской области на 2011-2012гг.

в Нижнеилимском муниципальном

районе»

Заслушав в соответствии с Перспективным планом работы Думы информацию главного врача муниципального бюджетного учреждения здравоохранения  «Железногорская центральная районная больница» Скориковой Л.А. «О ходе реализации мероприятий долгосрочной целевой Программы модернизации здравоохранения Иркутской области на 2011-2012гг. в Нижнеилимском муниципальном районе», руководствуясь частью 1 статьи 48 Устава муниципального образования «Нижнеилимский район», Дума Нижнеилимского муниципального района

РЕШИЛА:

Информацию главного врача муниципального бюджетного учреждения здравоохранения  «Железногорская центральная районная больница» Скориковой Л.А. «О ходе реализации мероприятий долгосрочной целевой Программы модернизации здравоохранения Иркутской области на 2011-2012гг. в Нижнеилимском муниципальном районе» принять к сведению (прилагается).

Председатель

Думы Нижнеилимского муниципального района					   С. В. Жирнов

Приложение

к Решению Думы

Нижнеилимского муниципального

района от «27» сентября 2012г. № 239

Информация

о ходе реализации региональной

Программы модернизации здравоохранения Иркутской области  в части осуществления ее на территории  Нижнеилимского муниципального района

Программа модернизации здравоохранения

рассчитана на 2011-2012 годы и включает в себя

следующие задачи:

Задача № 1: Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений (проведение капитальных и текущих ремонтов и приобретение медицинского оборудования).

Задача №2: Внедрение современных информационных систем в здравоохранении.

Задача № 3. Внедрение стандартов оказания медицинской помощи и повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи для населения.

Задача № 4. Проведение углубленной диспансеризации 14-летних подростков.

1.Укрепление материально-технической базы

медицинских учреждений:

Проведение капитальных и текущих ремонтов:

Запланировано по программе модернизации на 2012 год – 19162,1 тыс. руб.:

- ремонт хирургического отделения МБУЗ «ЖЦРБ» - 10776,5 тыс. руб.

- ремонт помещений поликлиники МБУЗ «ЖЦРБ»   - 8385,6 тыс. руб.

- проведен ремонт помещений 3 – 4 этажей поликлиники на сумму 5833,4 т. р.

- проводится ремонт хирургического отделения на сумму 9662,3 т. р.

- за счет экономии средств после проведения гос. экспертизы, аукционов, а так же за счет выделения дополнительных средств (перераспределение средств, не освоенных другими районами) на сумму 8334,3 т.р. планируется замена окон и дверей в детской больнице.

Приобретение медицинского оборудования:

- Из     средств     местного     бюджета     получено    30    единиц   медицинского

оборудования  на сумму 1144505 рублей.

- Из       средств        федерального       бюджета         получено       32       единицы

медицинского   оборудования на сумму 22645873 рубля.

Медицинское оборудование получено в полном объеме.

2. Внедрение современных информационных систем

в здравоохранении:

Запланировано денежных средств на сумму 8302,5 тыс. руб.

На текущий момент:

- 1. Разработана проектно-сметная документация по монтажу локально-вычислительных сетей (ЛВС),  (с привлечением сторонней организации ООО «АВВА»).

- 2. По итогам аукциона заключаются договора с ООО "Илимэлектромонтаж»  на выполнение работ по монтажу ЛВС.

- 3. Планируется поступление  ЭВМ и прочей оргтехники, для оснащения автоматизированных рабочих мест.

3. Внедрение стандартов оказания медицинской помощи

и повышение доступности амбулаторно-поликлинической

помощи для населения:

|  | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- |
|  | Запланировано (тыс. руб.) | Получено (тыс. руб.) | Запланировано (тыс. руб.) | Получено (тыс. руб.) |
| Внедрение стандартов оказания медицинской помощи (по стационару) | 27272,3 | 12591,7 | 45456,0 | 17145,9 |
| Повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи для населения (по поликлиники) | 16921,6 | 16452,2 | 19598,6 | 11816,2 |

4. Проведение углубленной диспансеризации

14-летних подростков:

2011 год           2012 год

Предусмотрено средств программе (тыс. руб.)      665,7                 660,4

Получено и израсходовано средств (тыс. руб.)      621,395             44,310

Подлежало диспансеризации подростков              631 чел.            602 чел.

Проведена диспансеризация                                    589 чел.            377 чел.

Обеспечение потребности во врачах по основным

специальностям:

В 2011 году проведена профессиональная подготовка по специальностям:

- ультразвуковой диагностики	-  2 чел.

- кардиологии			-  2 чел.

- психиатрии-наркологии		-  1 чел.

- эндоскопии				-  1 чел.

- неонатологии			-  1 чел.

В 2012 году запланирована профессиональная подготовка по специальности «Функциональная диагностика»	 - 1 чел.

Ожидаемые результаты от внедрения программы

модернизации здравоохранения в Нижнеилимском районе:

1. Проведение капитального ремонта:

-    хирургического  отделения МБУЗ «ЖЦРБ» позволит улучшить  условия  оказания   хи-

рургической   помощи,   снизить  послеоперационную  летальность и  послеоперацион-

ные осложнения;

-    помещений     взрослой     поликлиники     позволит     привести     их   в соответствие с

требованиями  сан. эпид. режима,   увеличить   количество амбулаторно-поликлиничес-

ких посещений, открыть дополнительно кабинеты узких специалистов.

2. Оснащение медицинским оборудованием позволит:

- повысить качество диагностики и лечения, доступности медицинской  помощи;

- снизить среднюю длительность пребывания пациентов на койке;

- снизить сроки ожидания обследования пациентов.

- снизить смертность  и летальность трудоспособного населения от  острых нарушений

мозгового кровообращения и инфарктов;

- снизить инвалидность трудоспособного населения;

- повысить качество диагностики и лечения новорожденных;

- снизить показатели  перинатальной и младенческой смертности.

3.  Внедрение современных информационных технологий обеспечит:

- оснащение техническими средствами, необходимыми для  функционирования автомати-

зированных рабочих мест (АРМ);

- организацию электронной записи на прием к врачу;

- создание и  оснащение абонентского  пункта региональной  телемедицинской  сети здра-

воохранения Иркутской области.

4. Внедрение стандартов оказания медицинской помощи позволит:

- оказывать  помощь в соответствии с федеральными стандартами по  следующим классам

заболеваний:  расстройства  питания  и  нарушения  обмена  веществ;  болезни   системы

кровообращения;  болезни  органов  дыхания;  болезни  органов  пищеварения;   болезни

мочевыводящей системы.

5. Проведение диспансеризации 14-летних подростков позволит:

- своевременно выявить и предотвратить возникновение патологических  состояний в здо-

ровье подростков;

- своевременно начать лечение и провести оздоровление подросткового населения.

6. Обеспечение потребности во врачах по основным специальностям и

повышение доступности амбулаторной медицинской помощи позволит:

- улучшить  доступность  бесплатной  и  качественной  медицинской помощи  населению

района;

- снизить сроки ожидания консультации врачей специалистов до 3 дней.

Учитывая, что программа модернизации рассчитана только на 2011-2012 годы, просим рассмотреть вопрос о развитии здравоохранения Нижнеилимского района на 2013-2015 годы в плане приобретения медицинского оборудования и проведения дальнейших ремонтов.