Иркутская область

Нижнеилимский район

Контрольно-счетная палата

Нижнеилимского муниципального района

_____________________________________________________________________________

====================================================================

от 18 июня 2021 года

г.Железногорск-Илимский

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 01-08/27
по результатам экспертно-аналитического мероприятия 
«Финансово-экономическая экспертиза проекта изменений в муниципальную программу «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям бюджетной сферы Нижнеилимского муниципального района» на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района от 31.08.2017г. № 615» 
В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате Нижнеилимского муниципального района, утвержденным Решением Думы Нижнеилимского муниципального района от 22.02.2012г. № 186, Порядком рассмотрения Думой Нижнеилимского муниципального района проектов муниципальных программ Нижнеилимского муниципального района и предложений о внесении изменений в муниципальные программы Нижнеилимского муниципального района, утвержденным Решением Думы Нижнеилимского муниципального района от 30.11.2017г. № 260, Контрольно-счетной палатой Нижнеилимского муниципального района (далее – КСП района) проведена финансово-экономическая экспертиза проекта изменений в муниципальную программу «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям бюджетной сферы Нижнеилимского муниципального района» на 2018-2024 годы», по результатам которой составлено настоящее заключение.

В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее.

Муниципальная программа «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям бюджетной сферы Нижнеилимского муниципального района» на 2018-2024 годы» (далее – Муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района от 31.08.2017г. № 615. В муниципальную программу неоднократно вносились изменения. Постановлением администрации района от 28.12.2020г. № 1717 увеличен период реализации Муниципальной программы по 2024г. включительно, текстовая часть Муниципальной программы изложена в новой редакции. В настоящее время Муниципаьная программа действует в редакции изменений от 08.04.2021г. (постановление администрации района № 333).
Сравнительный анализ действующей Муниципальной программы и проекта изменений в неё показал, что предлагаемые изменения направлены на корректировку предусмотренного программой финансирования на её реализацию в 2021-2024гг., влекущие увеличение общего объема финансирования реализации Муниципальной программы на 46 457,1 тыс. рублей. Общий объем ресурсного обеспечения Муниципальной программы на весь период ее реализации согласно предлагаемым изменениям составит 1 626 972,0 тыс. рублей.
Согласно проекту изменений, ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы на 2021-2024гг. составит 1 252 944,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
- на 2021г. в объеме 175 048,1 тыс. рублей;

- на 2022г. в объеме 277 539,4 тыс. рублей;

- на 2023г. в объеме 8 538,1 тыс. рублей;
- на 2024г. в объеме 791 818,5 тыс. рублей.
В рамках настоящего экспертно-аналитического мероприятия рассматриваются изменения, влекущие изменения показателей бюджета района на 2021-2023гг. (в частности 2021г.).
Информация о предлагаемых изменениях (в разрезе подпрограмм) на текущий 2021 год представлена в нижеприведенной таблице.

	Наименование МП/ПП
	
	Ресурсное обеспечение на 2021г., тыс. рублей

	
	Решение о бюджете         (в ред. от 31.03.2021г. № 77) 
	Действующая МП 
(в ред. последних изменений от 08.04.2021г. 
№ 333)
	Проект изменений МП
	Отклонение 

(изменение)

	МП «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям бюджетной сферы НМР», 
всего:
	162 455,9
	162 455,9
	175 048,1
	+12 592,2

	в том числе:
	

	ПП «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям образования НМР»
	162 455,9
	162 455,9
	155 680,9
	-6 775,0

	ПП «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям культуры и искусства НМР»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ПП «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности прочим учреждениям НМР»
	0,0
	0,0
	19 367,2
	+19 367,2


Из представленных в таблице данных следует, что изменения текущего года планируются по двум Подпрограммам:

- «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям образования НМР» (-6 775,0 тыс. рублей);
- «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности прочим учреждениям НМР» (+19 367,2 тыс. рублей).

Таким образом, предлагаемые изменения предусматривают увеличение параметров ресурсного обеспечения Муниципальной программы на 2021г. на 12 592,2 тыс. рублей.
Как следует из пояснительной записки к проекту изменений Муниципальной программы, корректировка ассигнований 2021г. производится за счет средств местного бюджета.

1. По Подпрограмме «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям образования НМР» предусматривается:
- увеличение бюджетных ассигнований на 4 500,0 тыс. рублей на строительство образовательного комплекса – школа на 60 учащихся и детский сад на 20 мест в п.Соцгородок (для строительства внеплощадочных сетей водоснабжения строящегося образовательного комплекса);

- уменьшение бюджетных ассигнований на 11 275,0 тыс. рублей на капитальный ремонт здания МОУ «Хребтовская СОШ» (в связи с отсутствием софинансирования за счет средств областного бюджета – переносятся на 2024г.).
2. По Подпрограмме «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности прочим учреждениям НМР» предусматривается:
- увеличение бюджетных ассигнований на сумму 90,0 тыс. рублей на капитальный ремонт фасада, крылец и благоустройства здания администрации района (разработка проектно-сметной документации для кап.ремонта фасада);
- увеличение бюджетных ассигнований на сумму 19 277,2 тыс. рублей на капитальный ремонт фасада, крылец и благоустройства здания администрации района (выполнение работ по замене заполнения оконных проемов, капитальному ремонту крылец, отмостки).

Анализ проекта изменений Муниципальной программы также показал, что корректируются и показатели результативности реализации программы.
По результатам экспертно-аналитического мероприятия КСП района считает возможным рекомендовать администрации района внести предлагаемые изменения в Муниципальную программу.

Председатель КСП

Нижнеилимского муниципального района



              О.В. Кияница
